## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 5/2 улица Югорская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1. | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 120278.52
1.1 | Ремонт межпанельного стыка | м/п | 150 | 65643 | с 01.06.по 01.09.
1.2. | Ремонт кровли | м2 | 12 | 5107.2 | с 01.06.по 01.09.
1.3 | Ремонт балконных козырьков
| квартира №128 | шт/м2 | 4,5 | 1803.51 | с 01.06.по 01.09.
1.4. | Ремонт надподъездных козырьков | шт/м2 | 6/ 41,4 | 74665.34 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 147219.05
2 | Сантехнические работы |  |  | 44547.6
2.1. | Замена задвижек системы ХГВС ДУ -50 | шт. | 4 | 17476 | с 01.06.по 01.09.
2.2. | Замена задвижек системы отопления ДУ -50 | шт. | 4 | 12228 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 14843.6
| ИТОГО |  |  | 44547.6
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Замена металлического дверного блока под.2 | шт/м2 | 1/2,05 | 55883.9 | с 01.06.по 01.09.
3 | Тепловизионное обследование торца подъезда. | м2 | 108 | 20500 | с 01.01.по 01.04.
4 | Утепление фасада (торца) | м2 | 108 | 226800 | с 01.06.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.