## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 32 проспект Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44472.88
1.1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира № 1 | м.п. | 8 | 4131.12 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 28 | м.п. | 3.5 | 1807.36 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 52 | м.п | 21 | 10844.19 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №55 | м.п. | 5.5 | 2840.15 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 70 | м.п. | 14 | 7229.46 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 83 | м.п. | 17 | 8778.63 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 88 | м.п | 3.5 | 1807.36 | с 01.06.по 01.09.
| резерв | м.п. | 13 | 7034 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 44472.27
2 | Сантехнические работы |  |  | 16464.48
| замена задвижек СО ДУ -50 | шт. | 8 | 16464.48 | с 01.06.по 01.09.
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.