## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____22___ ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 20705.54
1 | Герметизация наружных межпанельных стыков кв.№ 54 | м.п. | 10 | 5300 | с 01.05. по 01.09.
| Итого |  |  | 5300
| Резерв |  |  | 15405.54
II | Сантехнические работы |  |  | 6358.08
| Резерв |  |  | 6358.08
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в коридорах с 2 по 8 этажи | шт/м² | 14/26,5 | 75600
2 | Ремонт кирпичных стен венти-ляционных шахт на кровле | шт/в.шахт | 14 | 280000
| Итого |  |  | 355600
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.