## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 32 проспект Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44454.1
1.1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира № 84,87,70 | м.п | 22.5 | 11618.77 | с 01.06.по 01.09.
1.2 | Ремонт балконных козырьков:
| квартир № 26,53,79,80,81,106,107,108 | шт. /м2 | 8./36 | 64926.4 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 76545.17
2 | Сантехнические работы |  |  | 16464.48
| Резерв |  |  | 16464.48
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Тепловизионное обследование торца | м2 | 485 | 20500 | с 01.01.по 01.04.
3 | Утепление фасада (торца) | м2 | 485 | 1018500 | с 01.06.по 01.09.
4 | Изготовление и установка мусороприемных клапанов | шт | 2 | 14530.52 | с 01.06.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.