## Советов 3
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ___3___________ пр. Советов___________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 19254.02
1 | Установка отливов на надподъездные козырьки | м2 | 1.6 | 1200 | 01.05.по 30.05.
2 | Ремонт отмостки отдельными местами | м2 | 12 | 20388 | 01.06. по 30.09.
| Итого |  |  | 21588
| Сантехнические работы |  |  | 7131.12
| резерв |  |  | 7131.12
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)