## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 6 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 102358.08
1 | Обшивка стен в м/камерах №1 оцинкованным металлом | шт/м² | 1/30 | 23000 | с 01.02.по 01.09.
2 | Замена тамбурной деревянной двери на деревянную в 2 подъезде | шт. | 1 | 40000 | с 01.02.по 01.09.
3 | Замена тамбурной металлической двери на металлическую в 1 подъезде | шт. | 1 | 40000 | с 01.02.по 01.09.
| Итого |  |  | 103000
II | Сантехнические работы |  |  | 37910.4
1 | Резерв |  |  | 37910.4
| ИТОГО |  |  | 37910.4
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена сетки Рабица на бас-кетбольной площадке | м² | 65 | 87000
2 | Ремонт МОП 3,4 подъезды | шт. | 2 | 1400000
3 | Обшивка стен в м/камерах № 2 оцинкованным металлом | шт/м² | 1/30 | 23000
4 | Монтаж жалюзийных решёток на вентиляционных окнах чердачного помещения 1-7 под | шт/м² | 140/42 | 262500
| Итого |  |  | 1772500
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.