## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 34 ул. Маяковского
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 30155.98
1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира 83 | м.п. | 6 | 3072 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 58 | м.п. | 20 | 10240 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 71 | м.п. | 35.5 | 18176 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 31488
II | Сантехнические работы |  |  | 11168.88
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 11 | 11168.88 | с 01.05.по 01.09.
| итого |  |  | 11168.88
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Обшивка стен в мусорокаме-рах оцинкованным металлом | м² | 46 | 82800
2 | Замена деревянных тамбурных дверей на металлические | шт/м² | 2/5,6 | 82300
3 | Замена двери выхода на кров-лю | шт/м² | 3/3,4 | 61633.06
4 | Замена бункера в мусорока-мере | шт | 1 | 18000
5 | Утепление вентшахт отдельны-ми участками | шт/м² | 3/18 | 433080
6 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (0,9х1,5) | шт/м² | 25/33,8 | 237352.25
7 | Обшивка входной группы про-филированным листом,с дво-рового фасада | шт | 1/27 | 48600
8 | Ремонт надподъездного ко-зырька с устройством водоот-лива, с дворового фасада | шт/м² | 1/12 | 18642.83
9 | Ремонт МОП | шт | 1 | 3500000
10 | Устройство ходовых досок | м.п. | 60 | 37000
11 | Замена шибера | шт | 1 | 4602
| Итого |  |  | 4524010.14
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.