## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____52/1___________ ул. __30 лет Победы____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44529.65
1 | Ремонт надподьездных козырьков под №2,№4 | шт/м² | 2/ 24,0 | 36681.6 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт балконного козырька кв.60 | м.п/м2 | 3,0/4,5 | 7848.05 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 44529.65
II | Сантехнические работы |  |  | 12035.04
| Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 12035.04 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 12035.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт надподьездных козырьков под.3 | шт./м² | 1/12 | 18340.8 | с 01.06.по 01.09.
2 | Замена деревянной тамбурной двери под.№1 | шт. | 1/2,73 | 13175 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт пола в мусорокамерах | м² | 17 | 16768 | с 01.06.по 01.09.
4 | Утепление стен в тамбуре с обшивкой профлистом подъеэд №1 | м² | 10 | 42066.5 | с 01.02.по 01.09.
5 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.