## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 39 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 103238.71
| Утепление м/камер с обшивкой поверхности стен,потолков оцинкованной сталью под.№ 1,2,3 | шт/м² | 3 / 54 | 97 200,00
| Итого: |  |  | 97200
| Резерв: |  |  | 6038.71
II | Сантехнические работы |  |  | 34627.92
| Замена запорной арматуры системы ХГВС | шт. | 30 | 34627.92 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 34627.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена металлических дверей в подвале подъездов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на металлические | шт./м2 | 7/19,95 | 297800
2 | Ремонт цоколя | м² | 20 | 25700
3 | Ремонт отмостки | м² | 40 | 69417.04
4 | Ремонт входных крылец (бетонирование ступеней) под.№ 2,4 | шт./м² | 2/8,0 | 9058.35
5 | Утепление м/камер с обшивкой поверхности стен,потолков оцинкованной сталью под.№ 4,5,6,7 | шт./м² | 4 / 72 | 129 600,00
6 | Ямочный ремонт проезжей части двора | м2 | 65 | 136 500,00
7 | Ремонт тротуара (асфальтирование)под.№1-3 | м2 | 70 | 147 000,00
8 | Монтаж металлических решёток над вентшахтами сечением 0,05*0,05 | шт./м2 | 12/130 | 93970
9 | Замена тамбурных деревянных блоков на деревянные под.№1,2,3,4,5,6,7 | шт./м2 | 12/36,96 | 190 119,28
10 | Замена металлической входной двери на металлическую под.№ 2 | шт. | 1 | 41692
11 | Ремонт МОП подъезда № 5 | шт. | 3 | 537637.39
| Итого |  |  | 1075274.78
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.