## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 8/1 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 51250.97
1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартир № 102(31),54(25),85(15),78(40),29(8) | м.п. | 116 | 59901.24 | с 01.06. по 30.08
1.2. | Ремонт балконных козырьков квартир № 102,54 | м2 | 9 | 13743 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 73644.24
2 | Сантехнические работы |  |  | 18981.84
2.1. | Замена сборок на системе холодного и горячего водоснабжения | шт | 5 | 18981.84 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 18981.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Изготовление и установка жалюзийных решёток в чердачном помещении | шт/м2 | 192/10,6 | 24000
2 | Замена деревянного дверного блока на металлический в мусорокамерах подъезда № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/27 | 201420
3 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 33980
4 | Замена металлического дверного блока подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/27 | 201420
5 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.