## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 8 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 73435.25
1 | Ремонт кровли подъезда №3 | м2 | 50 | 60800 | с 01.06. по 30.08
2 | Замена деревянных тамбурных дверей в мусорокамере № 5 | шт. | 1 | 12635.25 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 73435.25
| Сантехнические работы |  |  | 27189.84
| Замена приборов отопления в подъезде | шт. | 3 | 27189.84
| ИОГО: |  |  | 27189.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Изготовление и установка фигурного ограждения на газоны между подъездами №1,2,3,4,5 | сек/м.п. | 150/195 | 495000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
2 | Замена тамбурных деревянных дверей в подъездах №2,3,4 | шт/м2 | 3/.9 | 34050
3 | Замена оконных блоков на пластиковый стеклопакет в подъездах №2,3,4 | шт/м2 | 24/16 | 129600 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
4 | Устройство будок выхода на кровлю подъездов №1,3,4 | шт | 3 | 105000
5 | Замена шибера в мусорокамере подъездов №1,2,3,4,5. |  | 5 | 23010
6 | Ремонт и окраска цокольных панелей подъездов №1-5 | м2 | 162 | 5200
7 | Замена дверей выхода на чердак подъездах №1,3,4 | шт/м2 | 3/7,2 | 36000
8 | Замена контейнеров для сбора ТБО подъездов № 1,2,3,4.5. | шт | 5 | 23010
9 | Установка светодиодного уличного светильника в подъездах № 1,2,3,4,5. | шт | 5 | 7500
10 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
11 | Перенос трубопровода ливневой канализации с дворового фасада на уличный подъездов №1,2,3,4,5,6,7,8. | м/п | 76 |  | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.