## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 4 пр-д. Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44458.63
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 35 комнаты4,5 (72), №62 (10), 52 комната 3(35), №48 комната 3 (30,5), №1 комнаты1,2 (30) | м.п | 177.5 | 94075 | с 01.06. по 01.09
2 | Замена тамбурных дверей подъезд № 1,2 | шт. | 2 | 36100 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 130175
| Сантехнические работы |  |  | 16466.16
1 | Резерв | шт |  | 16466.16
| ИТОГО: |  |  | 14458.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входных металлических дверей 1,2 подъезда | шт | 2 | 76134 | с 01.06. по 01.09
2 | Замена деревянных дверей на металлические в мусорокамерах 1,2 подъезда | шт | 2. | 76134 | с 01.06. по 01.09
3 | Замена деревянных оконных блоков на металопластиковые 1,2 подъезда | шт | 32 | 332800 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
4 | Замена этажных щитов с магистралями 1,2 подъезда | шт | 18 | 1620000 | с 01.06. по 01.09
5 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда без коридоров |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
6 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 18180 | с 01.06. по 01.09
7 | Замена будок выхода на кровлю | м2 | 2/18,6 | 53142 | с 01.06. по 01.09
8 | Ремонт проезжей части отдельными местами | м2 | 40 |  | с 01.06. по 01.09
9 | Замена почтовых ящиков в подъезде №1,2 | шт | 256 | 89600 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
10 | Облицовка холодного тамбура проф листом с утеплением подъезда №1,2 | шт | 2 | 50304 | с 01.06. по 01.09
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.