## TDSheet
План на 2018 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме Сургут г, Первопроходцев проезд, д.18
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2017 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по Статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст. 44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД, Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.; №731 от 23.09.2010 г.; №290 от 03.04.2013 г.; Постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
1 | Прочие работы в т.ч. |  |  | 6 000,00
1 | Экспертиза проекта на соответствие требованиям пожарной безопасности объектов |  |  | 6000 | 28.02.2018-20.03.2018
2 | Общестроительные в т.ч. |  |  | 98 191,84
1 | Ремонт отмостки! | м2 | 18.5 | 98 191,84 | 01.05.2018-15.09.2018
3 | Сантехнические в т.ч. |  |  | 230000
1 | Ремонт подвальной разводки системы ХГВС | м | 129 | 230000 | 15.03.2018-30.12.2018
ИТОГО: |  |  |  | 334191.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ при наличии дополнительных источников финансирования (в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2018 год для принятия сосбтвенникими решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ (руб) | Рекомендуемый период выполнения работ | Примечание
1 | Общестроительные в т.ч. |  |  | 880109
1 | Ремонт подъезда | Шт | 1 | 650000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания собственников (договором) согласованным с УО | ориентировочная стоимость одного подъезда
2 | Ремонт поверхности цоколя | м2 | 110.5 | 27625 | с 01.05 по 01.09
3 | Ремонт отмостки! | м2 | 71.3 | 202484 | с 01.05 по 01.09 | уличный фасад
2 | Сантехнические в т.ч. |  |  | 240000
1 | Замена сборки! | Шт | 72 | 160000 | с 01.01 по 31.12 | замена сборок СО
2 | Замена системы водоотведения! | м | 65 | 80000 | с 01.01 по 31.12 | замена подвальной разводки системы водоотведения
3 | Электротехнические в т.ч. |  |  | 20000
1 | замена сети освещения с установкой светодиодных светильников в подвальном помещении | Дом | 1 | 20000 | с 01.01 по 31.12
ИТОГО: |  |  |  | 1140109
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.