## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 24 улица Мелик - Карамова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 41467.46
1.1 | Ремонт межпанельного стыка | м/п | 100 | 5160 | с 01.06.по 01.09.
1.2 | Ремонт надподъездных козырьков под.№ 1-4 | шт./м2 | 4/ 14,4 | 22008.96 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 14298.5
| Итого |  |  | 41467.46
2. | Сантехнические работы |  |  | 15358.32
2.1 | замена задвижек системы отопления ДУ - 50 | шт. | 5 | 15358.32 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 15358.32
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Ремонт надподъездных козырьков под.№ 5-8 | шт/м2 | 4/ 14,4 | 22008.96 | с 01.06.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.