## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 27 пр-т. Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 102292.63
1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартир № 82(25), 159(7), 178(11),195(21),130(3,5),18(6),33,29(49),5(45) | м.п. | 167.5 | 86495.33 | с 01.06. по 01.09.
1.2. | Ремонт балконного козырька квартир № 250(7) | м2 | 7 | 10689 | с 01.06. по 01.09.
1.3. | Замена входных металлических дверных блоков подъездов № 1,2 | шт/м2 | 2 / 4,6 | 44760 | с 01.04. по 01.10.
| ИТОГО: |  |  | 141944.33
2 | Сантехнические работы |  |  | 37886.16
| Резерв |  |  | 37886.16
| ИТОГО: |  |  | 37886.16
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена тамбурных металлических дверных блоков на деревянные подъездов № 4,6,7 | шт/м2 | 3 / 5,67 | 27000
2 | Замена будок выхода на кровлю подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9 / 55,8 | 121500
3 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении | шт/м2 | 14 / 8,68 | 78400
4 | Замена входных металлических дверных блоков подъездов №3,4 | шт/м2 | 2 / 4,6 | 44760
5 | Ремонт примыкание кровельного покрытия к парапету | м2 | 200 | 243000
6 | Ремонт отмостки | м2 | 200 | 339800
7 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.