## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____34Б_____________ул. Московская_____________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 107520
1 | Ремонт стыков кв. 16,53,49,64, 134,150,68,87,100,201,204,47 | мп | 400 | 192000 | с 01.05.по 30.09.
| Итого: |  |  | 192000
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт и утепление мусорокамер под. 4-13 | шт | 10 | 150000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Установка вторых деревянных дверей в мусорокамерах | шт | 10 | 150000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт крылец | шт | 13 | 65000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Замена оконных блоков на ПВХ в холлах и на вторых этажах | шт | 7 | 122725 | с 01.05.по 30.09.
5 | Установка жалюзийных решеток на слуховые окна | шт | 135 | 270000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Ремонт бетонных съездов в мусорокамерах | шт | 11 | 50000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 48000 | с 01.05.по 30.09.
8 | Замена входной группы под. 11 | шт | 1 | 70000 | с 01.05.по 30.09.
9 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.