## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 28 наб. Ивана-Кайдалова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 171865.15
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 3(28),251(42),178(24), 216 (40), 148(34,5), 152(34,5), 210(29),243(23,5), 283(23,5), 108(38), 80(47,5), 313(10). | м/п | 374.5 | 198485 | с 01.06. по 01.09
2 | Утепление вентиляционного короба в чердачном помещении квартиры № 279 | м2 | 12 | 35000 | с 01.02. по 01.10
| ИТОГО: |  |  | 233485
| Сантехнические работы |  |  | 63677.28
| Реконструкция системы отопления в подвальном помещении |  |  | 63677.28
| ИТОГО: |  |  | 63677.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена ступеней крыльца подъезда №9 | шт/м2 | 1 / 13 | 35000 | с 01.06. по 01.09
2 | Замена деревянного тамбурного дверного блока в мусорокамере подъезда № 7. | шт/м2 | 1/.3 | 11350 | с 01.06 по 01.09
3 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.