## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____20/1_____________проспект Комсомольский____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 37246.99
1 | Ремонт стыков кв. 5,25,29,24, 32,70 | м.п. | 200 | 95926.99 | с 01.05.по 30.09.
2 | Ремонт балконных козырьков кв. 69 (2 шт), 35 | шт | 3 | 21000 | с 01.05.по 30.09.
| Итого: |  |  | 116926.99
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт систем канализации и отопления в подвальном помещении |  |  | 51662 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена мусороприемных клапанов в под. 2 | шт | 1 | 6000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Замена чердачного и кровельного люков под. 1 | шт | 2 | 18000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Замена вторых деревянных дверей в мусорокамерах | шт | 2 | 30000 | с 01.05.по 30.09.
5 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | В сроки предусмотренные протоколом | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.