## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____69_____________ул. Федорова ____________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 160824
1 | Ремонт межпанельных стыков кв. 276 (мастика),156,68,133, 12,287 | мп | 130 | 62400 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена тамбурной деревянной двери под. 5 (2015) | шт | 1 | 14212 | с 01.05.по 30.09.
3 | Замена тамбурных деревянных дверей под. 11 | шт | 1 | 14212 | с 01.05.по 30.09.
4 | Ремонт кровли 16,20под (2015) | м2 | 35 | 43500 | с 01.05.по 30.09.
5 | Ремонт надподъездного козырька под. 17 | шт | 1 | 5500 | с 01.05.по 30.09.
6 | Ремонт балконных козырьков кв. 185 (2 шт),37 | шт | 3 | 21000 | с 01.05.по 30.09.
| Итого: |  |  | 160824
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Установка металлических дверей в мусорокамерах под. 2,3,6,7,10,20 | шт | 6 | 360000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена тамбурных деревянных дверей под. 5 (3-я дверь), 6,8 (2 шт) | шт | 4 | 45000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт крылец под. 2,4 | шт | 2 | 10000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Ремонт кровли | м2 | 230 | 460322 | с 01.05.по 30.09.
5 | Монтаж пандусов в мусорокамерах под. 1,4,6,9,10,12,13,20 | шт | 8 | 80000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Бетонирование пола в м/камерах под. 2,4,6,10,16,20 | м2 | 27 | 15000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Утепление и облицовка холодного тамбура под. 17 | шт | 1 | 15000 | с 01.05.по 30.09.
8 | Замена мусороприемных клапанов | шт | 15 | 90000 | с 01.05.по 30.09.
9 | Утепление арки между подъездами 8-9 | м2 | 240 | 450000 | с 01.05.по 30.09.
10 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.