## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____27/1___________ ул. __Маяковского________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 19220.85
1 | Ремонт межпанельных стыков кв. 46 | м.п. | 12 | 6360 | с 01.05.по 01.09.
2 | Замена кровельного покрытия отдельными участками | м² | 50 | 125250 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 131610
II | Сантехнические работы |  |  | 7032.48
| Замена системы водоотведения | м.п. | 7 | 7032.48 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 7032.48
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Замена метал.дверей входа в подвал на металлические | шт/м² | 1/3,15 | 46910.87
2 | Замена перапетных плит | шт | 10 | 25293.3
3 | Замена сетки рабицы на баскетбольной площадке | м² | 80 | 107076
4 | Косметический ремонт с заменой оконного блока в общей кухне 7 эт. | блок | 1 | 43000
5 | Установка наружного дверного блока выхода на кровлю | шт/м² | 1/1,7 | 25316.97
| Итого |  |  | 247597.14
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.