## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____22/1___________ ул. __Быстринская____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 24114.02
1.1. | Ремонт межпанельных стыков
| квартира № 25 | м.п. | 4 | 2065.56 | с 01.06.по 01.09.
1.2. | Замена тамбурной деревянной двери подъезда № 2 | шт./м² | 1./2,4 | 13175 | с 01.04.по 01.09.
| Резерв |  |  | 8873.46
| Итого |  |  | 24114.02
II | Сантехнические работы |  |  | 8931.12
1 | Замена сборок СО | шт. | 8 | 8931.12 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 8931.12
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Утепление боровов вентшахт подъезд № 1,2 | шт./м3 | 9./8,3 | 135117 | с 01.04.по 01.09.
2 | Утепление тамбура с обшивкой профлистом подъезд № 2 | м2 | 17.6 | 59621 | с 01.04.по 01.09.
3 | Устройство будки выхода на кровлю подъезда № 2 | шт. | 1 | 32048.5 | с 01.06.по 01.09.
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
5 | Замена сборок СО | шт. | 30 | 34000 | с 01.06.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.