## план 2015
ПЛАН на 2016год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 25 пр-т. Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с__ по __
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 108225.72
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 37, 41, 49, 53, 57, 61, 65(170), 208(12),101(4),63(16), 65(27),174(26),310(36), 14(27) | м.п. | 318 | 168858 | с 01.06. по 01.09.
2 | Ремонт примыкания кровельного покрытия балконного козырька к плитам чердачного помещения квартир №101(2), 208(2),283(3), 313(7) | м2 | 14 | 21378 | с 01.06. по 01.09.
| ИТОГО: |  |  | 190236
| Сантехнические работы |  |  | 40083.6
| Замена приборов отопления в подъезде | шт. | 4 | 40083.6
| ИТОГО: |  |  | 40083.6
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входных металлических блоков подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9 / 20,88 | 206358,3
2 | Замена деревянных дверных блоков на металлические дворницких подъездов № 1,3,4,6,7,9 | шт/м2 | 6/11,4 | 137572.2
3 | Ремонт отмостки | м2 | 150/30 | 107262
4 | Замена оконных блоков на металлопластиковые в подъездах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 18/23,04 | 777600 | в сроки, предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
5 | Ремонт стен, потолка мусорокамер подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/254,9
6 | Установкака приборов отопления до 5 этажа в подъездах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт. | 27 | 270000
7 | Замена тамбурных дверей в мусорокамерах подъездов № 1,2,34,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/17,01 | 102150
8 | Устройство ограждения на 1- ом этаже под л/маршем в подъездах № 1,3,4 | шт/м2 | 3./24
9 | Замена будок выхода на кровлю подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/72.
10 | Установка инф. стендов в подъездах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт. | 9 | 24300,00
11 | Утепление тамбура с обшивкой из металлосацдинга 2,6,9 подъезд | м2 | 36 | 75456 | в сроки, предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
12 | Установка оконных отливов | шт | 48/72 | 77040
13 | Замена урн подъезд № 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ДП, зел. зона | шт | 16 | 41536
14 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | в сроки, предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
15 | Обшивка козырьков поликарбонатом подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | м2 | 9 / 14,4 | 10200 | в сроки, предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.