## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 8/1 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 51250.97
1 | Ремонт межпанельных стыковых соединений дворового фасада подъезд № 5(28),88(23,5) | м.п. | 51.5 | 27346.5 | с 01.06. по 30.08
2 | Ремонт парапетных плит, подъезд №3 | м2 | 5 | 17000 | с 01.06. по 30.08
3 | Ремонт примыкания кровельного покрытия к парапету, подъезд №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | м2 | 50 | 36450 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 80796.5
| Сантехнические работы |  |  | 18978.24
| Замена приборов отопления в подъезде № 8 | шт. | 1 | 18978.24
| ИТОГО: |  |  | 18978.24
0
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1
2 | Замена деревянного дверного блока на металлический в мусорокамерах подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/27 | 102150
3 | Ремонт отмостки | м2/м3 | 12/2,4 | 8580.96
4 | Установка урн на детских площадках | шт | 4 | 8800
5 | Ремонт кровельного покрытия надподъездных козырьков с устройством водоотлива, подъзд 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/84,24 | 18550.24
6 | Установка информационных досок объявлений в подъездах 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт | 9 | 22500
7 | Замена мусороприемного контейнера на металлопластиковый в подъездах 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт | 9 | 90000
8 | Замена урны на детской площадке | шт | 1 | 2596
9 | Замена скамеек на детской площадке | шт | 2 | 16000
10 | Утепление тамбура подъезда №3 с обшивкой профилированным листом | м2 | 3.66 | 35000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
11 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
12 | Замена металлического дверного блока подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/27 | 206358.3
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.