## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____37/3________ул. __30 лет Победы____________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 16142.98
1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира 4 | м.п. | 5 | 2581.95 | с 01.06. по 01.09.
| квартира 8 | м.п. | 5 | 2581.95 | с 01.06. по 01.09.
| квартира 1 | м.п. | 31 | 16008.09 | с 01.06. по 01.09.
2 | Герметизация межпанельных стыков
| квартира 24 | м.п. | 4.5 | 976.5 | с 01.06. по 01.09.
| Итого |  |  | 22148.49
II | Сантехнические работы |  |  | 5978.88
1 | Замена сборок СО | шт. | 6 | 5978.88 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 5978.88
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт пола в мусорокамерах подъездов №1,2 | м² | 10.48 | 10384.5 | с 01.05.по 01.09.
2 | Обшивка стен и потолка мусорокамер оцинкованным листом подъездов № 1,2 | м² | 51.2 | 61440 | с 01.04.по 01.09.
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.