## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18/1 ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 17790.84
1 | Ремонт межпанельных стыков холл 8-го этажа, кв. 85 | м.п. | 17 | 8704 | с 01.05.по 01.09.
| Резерв |  |  | 9086.84
| ИТОГО |  |  | 8704
II | Сантехнические работы |  |  | 6589.2
1 | Замена сборок системы ХГВС | шт. | 7 | 6589.2 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 6589.2
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена линолеума на 8,6 этажах | м² | 90 | 55000
2 | Ремонт крыльца запасного выхода | шт/м² | 2 | 15000
3 | Замена дверей входа в подвал | шт/м² | 3/4,8 | 52800
4 | Обшивка тамбура профлистом | м² | 91 | 191724
5 | Ремонт МОП 2 этажа | шт |  | 520000
| Итого |  |  | 834524
II | Сантехнические работы
1 | Удлинение ливнесточных труб и установка желобов | м.п. | 10 | 15000
| Итого |  |  | 15000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.