## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 10 пр-д. Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 16903.08
1 | Резерв |  |  | 16903.08
| ИТОГО: |  |  | 16903.08
| Сантехнические работы |  |  | 6258
| Резерв |  |  | 6258
| ИТОГО: |  |  | 6258
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в подъездах № 1,2,3,4 | шт/м2 | 16/11,2 | 86400 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
2 | Замена входных металлических дверей в подъездах № 1,2,3,4 | шт/м2 | 4 / 11 | 83200 | с 01.06 по 01.09
3 | Утепление тамбура с обшивкой из металлосайдинга в подъездах № 1,2,3,4 | шт/м2 | 4 / 48 | 86400 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
4 | Ремонт и устройство навеса из профилированного листа по металлическому каркасу на контейнерном модуле | шт | 1 |  | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
5 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
6 | Ремонт отмостки | м2 | 98 | 70077.84 | с 01.06 по 01.09
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.