## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18/1 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 29780.78
1 | Ремонт стыков кв.№ 76 | м.п. | 16 | 8480 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт кровельного покрытия отдельными участками, над под. № 1,2 | м² | 70 | 173460 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 181940
II | Сантехнические работы |  |  | 11033.04
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 11 | 11033.04 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 11033.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Замена деревянных тамбурных дверей подъездов №1,2 на деревянные | шт./м² | 2/6,2 | 31886.6
2 | Устройство будки выхода на кровлю подъезд № 1 | шт. | 1 | 32048.5
3 | Ремонт МОП в подъездах № 1,2 | шт. | 2 | 1600000
4 | Замена деревянных дверей в м/камерах № 1,2 на металличе-ские | шт./м² | 2/6,3 | 93807
5 | ремонт отмостки | м2/м3 | 20 /0, 2 | 34708
| Итого |  |  | 1792450.1
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.