## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 14 пр-т Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 98631.43
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 163(15), 175(63),51(14), 18,22,26(17),30(10), подъезд № 1 этаж 5,6,7(12) | м/п | 131 | 69561 | с 01.06.по 01.09
2 | Замена люка выхода на кровлю 7 подъезд | шт/м2 | 1/1,1 | 7640 | с 01.06.по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 77201
| Сантехнические работы |  |  | 36530.16
| Замена радиаторов отопления в подъезде | шт. | 4 | 36530.16
| ИТОГО: |  |  | 36530.16
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена будки выхода на кровлю подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 | шт/м2 | 7/59,5
2 | Утепление мусорокамеры с обшивкой оцинкованной сталью подъездов №1,2,3,4,5,6,7 | шт/м2 | 7/210,0 | 378000
3 | Замена деревянных оконных блоков на ПХВ в подъездах № 1,2,3,4,5 между 1 и 2 этажами | шт/м2 | 5/5,53 | 27000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
4 | Замена металлических дверных блоков мусорокамер подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 | шт/м2 | 7/18,4 | 160500.9
5 | Ремонт кровли | м2 | 2718
6 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
7 | Замена деревянных дверных блоков в мусорокамерах подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 | шт/м2 | 7/18,4 | 79450