## Республики 65
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ___65___________ ул. __Республики____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 23381.14
1.1. | Замена входной металлической двери | шт | 1 | 31200 | 01.06. по 30.09.
| Итого |  |  | 31200
2 | Сантехнические работы |  |  | 8659.68
2.1. | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 8659.68
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена оконных блоков на 1,7 этажах | шт | 4 | 41200 | 01.06. по 30.09.
2 | Замена пластиковой двери на деревянную | шт | 1 | 22938 | 01.03. по 01.04.
3 | Ремонт водоотведения | м.п. | 100 | 80000 | 01.03. по 01.04.
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта (холлы, лестничный марш) |  | 1650000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.