## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 1 пр. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 122306.9
1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира 16 | м.п. | 5 | 2560 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 30 | м.п. | 13 | 6656 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 184 | м.п. | 30 | 15360 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 85 | м.п. | 17 | 8704 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 203 | м.п. | 60 | 30720 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 1 | м.п. | 17 | 8704 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 171 | м.п. | 12 | 6144 | с 01.06.по 01.09.
2 | Замена деревянной тамбурной двери подъезда № 7 на деревянную | шт/м² | 1/1,89 | 12691 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 30767.9
| Итого |  |  | 122306.9
II | Сантехнические работы |  |  | 33041.52
| Замена сборок СО | шт. | 33 | 33041.52 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 33041.52
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт пола в мусорокамерах подъездов №3,4,5,6 | м² | 20 | 15000
2 | Замена бункеров в мусорока-мерах № 1,2,6 | шт | 3 | 54000
3 | Монтаж цокольных решеток | шт | 10 | 15000
4 | Замена деревянных дверей в дворницких на металлические | шт/м2 | 2/5,5 | 21200.6
5 | Ремонт отмостки | м² | 200 | 339800
6 | Замена деревянной тамбурной двери подъезда №7 | шт./м² | 1/1,89 | 9121.14
7 | Утепление торцов,7 подъезд | шт. | 1 | 950000
8 | Ремонт МОП 1,2,3 подъезды | шт. | 3 | 2100000
9 | Установка поддонов в чердачное помещение | шт/м2 | 7/15,8 | 28350
10 | Обшивка оцинкованной сталью поверхностей дверей с внут-ренней стороны в м/камерах | шт/м2 | 7/17,7 | 31752
11 | Поднять козырек над вентшах-той 1 подъезда на высоту 300 мм от существующей отметки (по предписанию) | шт | 1
12 | Замена металлической двери в м/камере № 3 | шт/м2 | 1/2,73 | 30030
13 | Замена входных металличес-ких дверей подъезда № 3 | шт/м2 | 1/2,73 | 30030
| Итого |  |  | 3624283.74
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.