## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 52/1 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 32453.14
1 | Ремонт балконного козырька кв.58 | м/п/м² | 3/4,5 | 9976.5 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт кровельного покрытия надподъездного козырька с установкой водоотлива под.№1 | шт/м2 | 0.0625 | 40472 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт межпанельных стыков кв.60,77, подъезд № 1 | м.п. | 85 | 45050 | с 01.06.по 01.09.
| Итого : |  |  | 95498.5
II | Сантехнические работы |  |  | 12035.04
| Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 12035.04 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 12035.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена деревянной дверных полотен в дворницких на металлические под.№ 1,2,3,4 | шт./м2 | 4/7,6 | 113164.53
2 | Замена деревянной тамбурной двери под.№1 на деревянную | шт./м2 | 1/2,73 | 14042.9
3 | Утепление стен в тамбуре с обшивкой профлистом подъезд № 1 | м² | 10 | 34429.5
4 | Замена деревянных оконных блоков на ПХВ под. №1 | шт./м2 | 8/6,96 | 75864
5 | Монтаж газонного ограждения | м2 | 40,0 | 28000
6 | Наращивание ливнестоков под.№ 3,4 | м/п | 9 | 6300
7 | Ремонт подъезда № 1 | шт. | 1 | 350000
| Итого: |  |  | 621800.93
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.