## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 8/1 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 51212.74
1 | Ремонт межпанельных стыковых соединений квартир № 79(9),87(3),13(7), 17(43), 29(44), 5(23), 93(13), 12(63), 14(35), 10(30), 88(19) | м.п. | 289 | 153170 | с 01.06. по 30.08
2 | Ремонт балконного козырька квартиры № 27 | м2 | 4.5 | 9976.5 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 163146.5
| Сантехнические работы |  |  | 18978.24
| Замена приборов отопления в подъезде № 8 | шт. | 1 | 18978.24
| ИТОГО: |  |  | 18978.24
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Утепление потолка в тамбуре и холле 1 этажа ( квартиры № 5,17,93) | м2 | 57 | 85500 | с 01.04 по 30.10
2 | Замена деревянного дверного блока на металлический в мусорокамерах подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/27 | 102150 | с 01.04 по 30.10
3 | Ремонт отмостки | м2/м3 | 12/2,4 | 8580.96 | с 01.04 по 30.10
4 | Установка урн на детских площадках | шт | 4 | 8800 | с 01.04 по 30.10
5 | Ремонт кровельного покрытия надподъездных козырьков с устройством водоотлива, подъзд 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/84,24 | 186760 | с 01.04 по 30.10
6 | Установка информационных досок объявлений в подъездах 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт | 9 | 22500 | с 01.04 по 30.10
7 | Замена мусороприемного контейнера на металлопластиковый в подъездах 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт | 9 | 90000 | с 01.04 по 30.10
8 | Замена скамеек на детской площадке | шт | 2 | 16000 | с 01.04 по 30.10
9 | Утепление тамбура подъезда №3 с обшивкой профилированным листом | м2 | 3.66 | 35000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
10 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
11 | Замена тамбурных деревянных дверных блоков в подъездах № 1,2,3,4,6,7,8,9 | шт | 8 | 75200 | с 01.04 по 30.10
12 | Замена металлического дверного блока подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/27 | 206358.3 | с 01.04 по 30.10
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.