## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 48 проспект Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 45405.36
1.2 | Ремонт межпанельного стыка
| кв.№29,82 | м/п | 39 | 20124 | с 01.06.по 01.09.
1.3 | Ремонт кровли ( ливнестока) | м2 | 4 | 9260.64 | с 01.06.по 01.09.
1.4 | Ремонт балконного козырька | шт./м2 | 2/9 | 16020.72 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 45405.36
2 | Сантехнические работы |  |  | 16816.8
2.1.. | Замена сборок системы отопления ДУ -50 | ш т. | 5 | 16816.8 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 16816.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Изготовление и установка мусороприемного клапана | шт. | 5 | 36326.3 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.