## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____37/4_____ ул. __30 лет Победы____
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 26442.29
1 | ремонт межпанельных стыков кв.41. | м.п | 22 | 11660 | с 01.05. по 01.09.
2 | Ремонт пола в м/камере №1 | м2 | 4 | 3000 | с 01.05. по 01.09.
| Итого |  |  | 14660
| резерв |  |  | 11782.29
II | Сантехнические работы |  |  | 9793.44
1 | Замена запорной арматуры СО ( крыловые) | шт | 4 | 9793.44 | с 01.05. по 01.09.
| Итого |  |  | 9793.44
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Утепление вентиляционных блоков. | м3 | 10 | 21300
| Итого |  |  | 21300
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.