## сов.3
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
проезд Советов д. № 3
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 27785.86
1 | Ремонт стыков стеновых панелей кв.42,9,50,61 подъезд №2 | кв.м. | 120.2 | 63934 | 01.04.2016 по 30.08.2016
1 |  | шт/м2 | 2 / 1,6 | 11112.72
1 | Замена деревянных дверных блоков в тамбурах подъездов №3,4 | шт/м2 | 2/4,2 | 22700
| ИТОГО: |  |  | 63934 |  |  |  | ,
2 | Сантехнические работы |  |  | 9550.32
| Резерв |  |  | 9550.32
ИТОГО
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварите льная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена тамбурных дверей | шт/кв.м. | 2/ | 15027.8
1 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (общие кухни). | шт/кв.м. | 18/13,44 | 136000.24 | 01.06 по 01.09
2 | Замена деревянных дверных блоков в переходных холлах | шт/м2 | 7/13,23 | 105000 | 01.06 по 01.09
3 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.
Note on B38: Пользователь: