## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 67730.9
1 | Ремонт межпанельных стыков кв 79, 21, 25,103,111,138 162, 130, 134, 107, 136, 115, подъезд № 9 | м.п. | 195.5 | 100096 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 100096
II | Сантехнические работы |  |  | 25085.52
1 | Замена системы водоотведе-ния | м.п. | 25 | 25085.52 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 25085.52
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Утепление тамбура с обшив-кой профлистом подъезд №1 | м² | 8 | 27100.48
2 | Устройство бетонной отмостки с торца 9 подъезда. | м² | 17 | 25846.97
3 | Ремонт бетонной отмостки у подъезда № 1 | м² | 25 | 38010.25
4 | Замена системы водоотведе-ния | м.п. | 130 | 134914.48
5 | Утепление торца 9 подъезда. | шт. | 1 | 450000
6 | Ремонт пола мусорокамеры | м2 | 6 | 18000
7 | Ремонт надподъездного козырька | мп2 | 6 | 9170.4
8 | Замена подвальных дверей | шт. | 3 | 75000
9 | Замена будок выхода на кровлю подъездов № 2,5 | шт. | 2 | 64097
10 | Ремонт МОП п-ды № 4,8,9 | шт. | 3 | 1050000
| Итого |  |  | 1892139.58
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.