## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____69___ ул. _____Федорова___
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физ. объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о вып-ии плана | Причина отклонения от плана
с_____ по _____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8*
Общестроительные работы, в .т.ч.:
1 | Утепление веншахт в чердачном помещении отдельными местами (кв 290,66) | м3 | 5 | 15000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена мусороприемных клапанов | шт | 6 | 37600 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт балконных козырьков кв 234 | м2 | 4.5 | 6871.5 | с 01.05.по 30.09.
4 | Ремонт надподъездных козырьков, подъезды 16,17,19 | шт | 3 | 5616 | с 01.05.по 30.09.
5 | Ремонт межпанельных стыков кв 94,284,289,229,200,85,290,232 | мп | 158 | 69143.96 | с 01.05.по 30.09.
6 | Ремонт межпанельных стыков, кв 39,185,248,285 (2014) | мп | 71.2 | 29263.2 | с 01.05.по 30.09.
| Итого |  |  | 163494.66
Сантехнические работы, в т.ч.:
7 | Замена сетей водоотведения | мп | 60 | 59842.08 | с 01.05.по 30.09.
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена деревянных дверей м/камер на металлические, подъезды 1,5 | шт | 2 | 90000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Ремонт подъездов № 2,9 | под | 2 | 700000 | с 01.05.по 30.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.