## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 4 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22670.28
1 | Ремонт балконного козырька кв.№ 28 | шт./м2 | 1/4,5 | 9976.5 | с 01.05. по 01.09.
2 | Ремонт балконного козырька кв.№ 42 | шт./м2 | 1/4,5 | 9976.5 | с 01.05. по 01.09.
3 | Ремонт межпанельных стыков кв. № 47 | м.п. | 50,4 | 26712 | с 01.05. по 01.09.
4 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 50 | м.п. | 50,4 | 26712 | с 01.05. по 01.09.
5 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 45 | м.п. | 4,5 | 2385 | с 01.05. по 01.09.
6 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 28 | м.п. | 4,5 | 2385 | с 01.05. по 01.09.
7 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 13 | м.п. | 9,5 | 5035 | с 01.05. по 01.09.
8 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 40 | м.п. | 14 | 7420 | с 01.05. по 01.09.
9 | Ремонт кровельного покрытия надподъездного козырька с устройством водоотлива подъезд № 1-4 | шт/м² | 4/18 | 39906 | с 01.05. по 01.09.
10 | Ремонт кровли над подъезда-ми № 3,4 | м² | 90 | 176580 | с 01.05. по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 307088
II | Сантехнические работы |  |  | 8397.84
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 9 | 8397.84 | с 01.05. по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 8397.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Установка жалюзийных решё-ток на вентиляционные окна чердачного помещения | шт/м² | 88/26,4 | 112640
2 | Обшивка и утепление тамбура профлистом 3,4 подъезд. | шт./м² | 2/45,0 | 154932.75
3 | Ремонт отмостки отдельными участками | м²/м³ | 15/1,5 | 25725
4 | Ремонт МОП 3 подъезда | шт. | 1 | 350000
5 | Ремонт парапетных плит | шт./м2 | 35 | 63000
6 | Замена парапетных плит | шт./м2 | 20 | 50586
7 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (0,9х1,5=1,35) типовые | шт/м² | 20/27 | 294306.48
| Итого |  |  | 1051190.23
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.