## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ __27__ ул. __Маяковского____
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13 г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31266.65
1 | Ремонт межпанельных стыков кв. 4 | м.п. | 19 | 10317 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв. 21 | м.п. | 24 | 12.720.00 | с 01.05.по 01.09.
3 | Ремонт межпанельных стыков кв. 25 | м.п. | 23 | 12190 | с 01.05.по 01.09.
4 | Ремонт межпанельных стыков кв. 47 | м.п. | 16 | 8480 | с 01.05.по 01.09.
5 | Ремонт межпанельных стыков кв. 82 | м.п. | 4 | 2120 | с 01.05.по 01.09.
6 | Ремонт межпанельных стыков кв.6, комната 1 | м.п. | 9 | 4770 | с 01.05.по 01.09.
7 | Ремонт межпанельных стыков кв. 29 | м.п. | 6 | 3180 | с 01.05.по 01.09.
8 | Ремонт гидроизоляции балконных козырьков | шт/м² | 3/20,4 | 45226.8 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 86283.8
II | Сантехнические работы |  |  | 11580.24
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 11580.24 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 11580.24
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Замена окон на ПВХ на лестничных маршах (0,9 х 1,5 = 1,35) | шт/м² | 12/16,2 | 132437.92
2 | Ремонт входного крыльца | м² | 25 | 45000
3 | Утепление мусорокамер с обшивкой оцинкованной сталью поверхностей стен и потолков | м² | 46 | 82800
4 | Ремонт отмостки | м²/м³ | 45/4,5 | 102022.2
5 | Ремонт МОП ,с заменой оконных, дверных блоков |  |  | 5000000
| Итого |  |  | 5362260.12
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.
Note on D42: Пользователь: