## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 32 проспект Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44476.13
1.1 | Ремонт межпанельных стыков: квартира №108,50,41,47,27,101,38,100,70, Подъезд №3 (лестничная клетка) | м.п. | 145.9 | 73679.5 | с 01.06.по 01.09.
1.2 | Ремонт балконной плиты: квартира №4 | м2 | 6.3 | 14868 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 88547.5 |  |  |  | 88547.5
2 | Сантехнические работы |  |  | 16464.48
2.1 | Замена задвижек СО ДУ -50 | шт. | 8 | 16464.48 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 16464.48
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Устройство водоотлива надподъездного козырька Подъезд №1-4 | м.п. | 50.4 | 124652.808
2 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.