## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 8 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 37628.06
1 | Ремонт кровли отдельными участками | м² | 20 | 37628.06 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 37628.06
II | Сантехнические работы |  |  | 13936.32
1 | Замена сборок СО | шт | 14 | 13936.32 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 13936.32
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт кровли | м² | 267 | 523854
2 | Ремонт отмостки отдельными участками | м²/м³ | 60/12 | 42904.8
3 | Монтаж металлического ограждения на зелёной зоне, со стороны главного фасада,1-3 подъезды | м.п. | 35 | 5742
| ИТОГО |  |  | 572500.8
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.