## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____20/3_____ ул. __Быстринская________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 41243.26
1 | Ремонт межпенельных стыков
| квартира № 4 | мп | 6.5 | 3356.54 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №8 | мп | 6 | 3098.34 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт балконного козырька с установкой водоотливов |  |  |  | с 01.06.по 01.09.
| квартира №40 | мп | 4.5 | 6877.8 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №80 | мп | 4.5 | 6877.8 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт крылец мусорокамер подъездов №1 и №2 | шт. | 2 | 90049.66 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 110260.14
II | Сантехнические работы |  |  | 15275.28
| Замена запорной арматуры СО (крыловые) | шт. | 4 | 15275.28 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 15275.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт бетонной отмостки | м2/м3 | 20/2,0 | 30228 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.