## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____8/1___________ ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22378.03
1 | Замена тамбурной деревянной двери | шт/м² | 1/4 | 19304 | с 01.02.по 01.09.
| Резерв |  |  | 3074.03
| ИТОГО |  |  | 22378.03
II | Сантехнические работы |  |  | 8386.8
1 | Замена сборок системы ХГВС | шт. | 17 | 8386.8 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 8386.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт пола, холл 1 этаж | м² | 12,0 | 11836.24 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт надподъездного козырька, запасной выход блок Б | шт/м² | 1/6,0 | 9170.4 | с 01.05.по 01.09.
3 | Утепление тамбура с обшивкой профлистом | м² | 14,4 | 60575.76 | с 01.05.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.