## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 22 ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 17166.82
| Резерв |  |  | 17166.82
| Итого |  |  | 17166.82
II | Сантехнические работы |  |  | 6358.08
1 | Отсыпка песком подвального помещения | м3 | 5 | 6358.08 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 6358.08
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена линолеума в МОП на этажах № 3,5,6,7 | шт/м² | 270 | 307260
2 | Замена деревянных дверей на металлические (дверные про-емы между площадками перед лифтами и общими коридора-ми) | шт/м² | 5 / 14 | 204800
3 | Замена деревянных дверей на металлические, на л/клетках | шт/м² | 3/ 84 | 122880
4 | Замена окон на ПВХ в коридо-ре со 2 по 8 этаж | шт/м² | 14/26,5 | 75600
| Итого |  |  | 710540
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.