## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18/1 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 29789.21
1 | Ремонт балконного козырька кв.38 | шт/м2 | 1/3,6 | 7981.2 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт рулонного покрытия надподъезного козырька подъездов № 1,2 | м2 | 4 | 8868 | с 01.06.по 01.09.
3 | Замена деревянных тамбурных дверей подъезда № 1 | шт./м² | 1/ 3,1 | 12319.4 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 620.61
| Итого |  |  | 29168.6
II | Сантехнические работы |  |  | 11033.04
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 11 | 11033.04 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 11033.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Замена деревянных тамбурных дверей подъезда № 2 | шт./м² | 1/ 3,1 | 12319.4
2 | Устройство будки выхода на кровлю подъезд № 1 | шт. | 1 | 32048.5
3 | Замена деревянных дверей в м/камерах № 1,2 на металличе-ские | шт./м² | 2/4,0 | 44000
4 | Ремонт МОП 1,2 подъездов | шт. | 2 | 1600000
5 | Ремонт кровельного покрытия отдельными участками | м² | 70 | 155190
| Итого |  |  | 1843557.9
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.