## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 4 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22674.17
1 | Ремонт межпанельных стыков квартира № 6 | м/п | 70 | 35840 | с 01.05.по 01.09.
| Ремонт межпанельных стыков квартира № 5 | м.п. | 11 | 5632 | с 01.02.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 41472
II | Сантехнические работы |  |  | 8397.84
1 | Замена системы водоотведе-ния | м.п. | 10 | 8397.84
| итого |  |  | 8397.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Установка жалюзийных решё-ток на вентиляционные окна чердачного помещения | шт/м² | 88/26,4 | 165000
2 | Утепление вент.шахт отдель-ными участками | м²/м³ | 0,6/0,6 | 14436
3 | Ремонт отмостки отдельными участками | м²/м³ | 15/3 | 10726.2
6 | Ремонт МОП 1,2,3 подъездов | шт. | 3 | 1050000
5 | Замена парапетных плит | шт./м2 | 55/33 | 117200
6 | Ремонт балконных козырьков 5-х этажей | шт./м2 | 16/72 | 111854
7 | Ремонт кровельного покрытия надподъездного козырька с устройством водоотлива подъезд № 1-4 | шт/м² | 4/28 | 43499.94
8 | Замена деревянной тамбурной двери 1-3 подъезд. | шт | 6 | 45000
| Итого |  |  | 1557716.14
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.