## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____24___________ ул. __Маяковского________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31394.3
1 | Ремонт межпанельных стыков
| кв.31 | м.п. | 15 | 7950 | с 01.05.по 01.09.
| кв.58 | м.п. | 10 | 5300 | с 01.05.по 01.09.
| кв. 17 | м.п. | 24 | 12720 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт гидроизоляции надподъездного козырька с устройством водоотлива | шт/м² | 2 /23 | 60991 | с 01.05.по 01.09.
| Итого: |  |  | 86961
II | Сантехнические работы |  |  | 11644.8
| Резерв |  |  | 11644.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Обшивка входной группы | шт/м² | 2/ 50 | 90000
2 | Замена деревянных дверей выхода на кровлю на металлические | шт/м² | 3/4,5 | 67005
3 | Замена деревянных дверей входа в чердачные помещения (блоки) на металлические | шт/м² | 3/4,5 | 67005
4 | Замена входных металлических дверей в м/камеру на металлические | шт. | 1/2,8 | 41692.96
5 | Замена металлических дверей входа в подвал на металлические | шт. | 1/2,0 | 29780.14
6 | Замена парапетных плит | шт/м² | 54/51,9 | 131255
| Итого |  |  | 426738.1
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.