## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____36_____________проспект Комсомольский____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 43795.15
1 | Ремонт крыльца (2015) | шт | 1 | 15000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Ремонт стыков кв. 94,68,4,50,3, 81,36 | мп | 120 | 57600 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт надподъездного козырька (20 м2) | шт | 1 | 24000 | с 01.05.по 30.09.
| Итого: |  |  | 96600
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт МОП |  |  | 880123 | с 01.05.по 30.09.
2 | Установка металлического дверного блока на вход в подвал и мусорокамеру | шт | 1 | 60000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт отмостки | шт | 20 | 48000 | с 01.05.по 30.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.