## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 45 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 105358.32
1 | Герметизация ограждения экрана балкона кв.№ 203 , № 208 | м.п. | 20 | 5300 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 208 | м.п. | 1.5 | 795 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт межпанельных стыков с разборкой металлосайдинга кв.№ 12 | м.п. | 8 | 28571.36 | с 01.06.по 01.09.
4 | Ремонт межпанельных стыков с разборкой металлосайдинга кв.№ 86 | м.п. | 8 | 28571.36 | с 01.06.по 01.09.
5 | Ремонт межпанельных стыков с разборкой металлосайдинга кв.№ 138 | м.п. | 6 | 21428.52 | с 01.06.по 01.09.
6 | Утепление стен, с разборкой металлосайдинга, с учетом ремонта стыков , кв.№ 144 | м²/м.п. | 9/15 | 53571.3 | с 01.06.по 01.10.
| Итого |  |  | 138237.54
II | Сантехнические работы |  |  | 39026.4
1 | Замена сборок СО | шт. | 39 | 39026.4 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 39026.4
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Обшивка стен и потолка мусорокамер оцинкованным листом подъездов № 7,8 | м² | 51.2 | 61440
2 | Утепление тамбуров с обшив-кой профлистом подъездов № 1,2,5,6,7,8 | шт/м² | 6./52,8 | 178863.62
3 | Ремонт облицовочной плитки стен в мусорокамерах подъездов №1,2,5,6 | м² | 9 | 7650
4 | Ремонт плитки пола в мусорокамерах подъездов №5,6,7,8 | м² | 26.2 | 18615
5 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ под. № 6,8 | шт/м² | 32/40,6 | 442976
6 | Наращивание трубы ливнестоков | м/п | 25 | 19250
7 | Ремонт МОП 6 под. | шт. | 1 | 700000
8 | Замена бункеров с шиберными устройствами в мусорокамерах подъездов № 1,2,3, 4,5,6,7,8 | комплект | 8 | 72000
| Итого |  |  | 1500794.62
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.