## Гагарина,6
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ___6___________ ул. _Гагарина____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 24171.7
1 | Ремонт межпанельного стыка квартира № 33,36,70,72 | м.п. | 85 | 43893 | 01.06. по 30.09.
2 | Ремонт балконного козырька квартира № 36 | м2 | 3.5 | 5344 | 01.06. по 30.09.
| ИТОГО: |  |  | 49237
| Сантехнические работы |  |  | 8952.48
| Резерв |  |  | 8952.48
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт и утепление температурного шва с последующей обшивкой профелированным листом | м.п/м2 | 46/28 | 70000 | 01.06. по 30.09.
2 | Замена шибера в мусорной камере подъезд № 1,2 | шт | 2 | 26400 | 01.03. по 30.03.
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.